## 프로젝트일정 총괄표
NO. | 프로젝트명 | 개발구분 | 시작일 | 종료일 | 계획완료율 | 진행율 | 개발현황
1 | 농약 살포기 BAP | 제품규격 | 2026-01-11 | 46058 | 1 | 0.59524 | 주의
|  | 제품개발 | 2026-01-09 | 2026-02-19 | 1 | 27.91% | 위험
2 | HMC수소용역개발 P40, P56제품개발 | 제품규격 | 2025-12-24 | 2026-03-02 | 1 | 90.91% | 경고
|  | 제품개발 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 1 | 76.09% | 경고
|  | 시제품제작 | 2026-01-16 | 2027-01-07 | 1 | 72.18% | 경고
3 | 항만용 AGV충전기 | 제품규격 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 1 | 42.12% | 위험
|  | 제품개발 |  |  | 1
|  | 시제품제작 |  |  | 1 |  | 위험
4 | RT트레인 개발 | 제품규격 |  |  | 1 |  | 위험
|  | 제품개발 |  |  | 1 |  | 위험
|  | 시제품제작 |  |  | 1 |  | 위험
5 | 친환경선박인증 | 제품규격 |  |  | 1 |  | 위험
|  | 제품개발 |  |  | 1 |  | 위험
|  | 시제품제작 |  |  | 1 |  | 위험
프로젝트일정 총괄표는 프로젝트 일정을 한눈에 보기 위함임
각 프로젝트별 일정표는 세부 일정 관리를 위한 일정표이며 시작일 종료일 기준으로 진행률을 확인할 수 있습니다.
기간지연부분은 잔여일수로 확인가능합니다.

## 1.킨트_SS_BAP
프로젝트 일정 - 농약 살포기 BAP
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 김미성 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2026-01-11 |  | 1 | 0
[17 empty] | 1월 | [19 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월
[17 empty] | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2026-01-12 to 2026-05-11
1 | 제품규격 |  | 이우원 | 2026-01-11 | 2026-02-05 | 26 | 59.52% | 2026-02-05 | 26 |  | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 11
1.1 | 제품사양 |  | 이우원 | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 5 | 100% | 2026-01-15 | 5 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 0
1.2 | 통신규약&DB작성 |  | 이우원 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1.3 | 제품 구성도 |  | 이우원 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 50% | 2026-01-15 | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 2
1.4 | 보호 설정 기준 |  | 이우원 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
1.5 | 자체 검사 성적서 |  | 박성호,이우원 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 7 | 0% | 2026-02-05 | 7 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 7
1.6 | 제작 계약 |  | 김미성,이휘 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 문병길,김성열 | 2026-01-09 | 2026-02-19 | 42 | 27.91% | 2026-01-30 | 22 |  | 30 | 16 | 11 | 6 | 31 | 16
2.1 | 전장설계 및 BOM |  | 김성열 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2.2 | 기구설계 3D 설계 |  | 김성열 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
2.3 | 제작설계 및 BOM |  | 문병길 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0
2.4 | 배선제작도면 |  | 문병길, 김성열 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | 100% | 2026-01-15 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
2.5 | 제작 BOM 검토 |  | 이우원 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 |  | 2026-01-30 | 1 |  |  | 1
2.6 | 소프트웨어 개발 |  | 이우원,신입 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | 제품 출하(1차, 15EA) |  |  | 2026-01-09 | 2026-02-19
3.1 | 시제품 제작 검증 |  | 이우원,이휘 | 2026-02-09 | 2026-02-11
3.2 | 제품 자체 및 공인 평가 |  | 박성호,이우원 | 2026-01-09 | 2026-02-19 | 30
3.3 | 제품 선적 |  | 이우원,이휘 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 5
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
Note on C20: 지연사유: 01.19팩높이 225mm로 변경확정 01.20한 2D, 3D, BOM변경 필요
(글자색 청색만 수정해 주세요.)

## 2.10kWFC_배터리팩
프로젝트 일정 - 10KWFC_배터리팩
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 문병길 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2025-10-01 |  | 1 | 0
[17 empty] | 9월 |  | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[17 empty] | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021 | 46022 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2025-09-29 to 2026-01-26
1 | 제품규격 | 이슈 번호 | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-03-02 | 69 | 90.91% | 2026-03-02 | 69 |  | 49 | 49 | 62 | 62 | 7 | 7
1.1 | 제품사양 |  | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 100% | 2026-01-06 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0
1.2 | 통신규약 & DB작성 |  | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 100% | 2026-01-06 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0
1.3 | 제품 구성도 |  | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 100% | 2026-01-06 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0
1.4 | Part list |  | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 100% | 2026-01-06 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0
1.5 | 보호설정기준 |  | 이우원 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 100% | 2026-01-06 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0
1.6 | 완료 보고서 |  | 이우원 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 5 | 0% | 2026-03-02 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 김성열 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 24 | 76.09% | 2026-01-16 | 24 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6
2.1 | 전기설계 및 BOM |  | 김성열 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 50% | 2026-01-06 | 14 |  | 10 |  | 5 | 7
2.3 | 기구설계 및 BOM |  | 문병길 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 24 | 100% | 2026-01-16 | 24 |  | 18 |  | 24 | 24
2.4 | 배선제작지시서 |  | 문병길, 김성열 | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 10 | 50% | 2026-01-06 | 14 |  | 10 |  | 5 | 7
2.5 | 2D설계(제작도면) |  | 문병길 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 24 | 100% | 2026-01-16 | 24 |  | 18 |  | 24 | 24
2.6 | 제작BOM |  | 김미성 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 24 | 50% | 2026-01-16 | 24 |  | 18 |  | 12 | 12
2.7 | SW 개발 |  | 신입, 김성열 | 2026-01-02 | 2026-02-12 | 30 | 80% | 2026-02-12 | 42 |  | 30 |  | 24 | 33
3 | 시제품제작 |  | 김미성 | 2026-01-16 | 2027-01-07 | 357 | 72.18% | 2027-01-07 | 357 |  | 255 | 255 | 257 | 257 | 100 | 100
3.1 | 발주 및 입고 |  | 박성호 | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 20 | 100% | 2026-02-12 | 28 |  | 20
3.2 | LPF 제품 조립(1EA/2EA) 및 출하 |  | 박성호 | 2026-12-27 | 2027-01-07 | 10 | 50% | 2027-01-07 | 12 |  | 9
3.3 | NCM 제품 조립(1EA/2EA) 및 출하 |  | 박성호 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 11 | 100%
3.4 | NCM 제품 조립(2EA/2EA)) 및 출하 |  | 박성호 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 4 | 0%
3.5 | LPF 제품 조립(2EA/2EA)) 및 출하 |  | 박성호 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 5 | 0% | 2026-02-24 | 7 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 7
4 | 자체 성능 평가 |  | 김미성 | 2026-02-10 | 2026-03-11 | 30 | 53.95% | 2026-03-11 | 30 |  | 22 | 22 | 16 | 16 | 14
3.1 | 셀 성증 평가 |  | 박유미 | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 20 | 100% | 2026-03-11
3.2 | LPF 성능평가 (연속, 순간) 충방전 | 관련문헌 | 이우원 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | 50% | 2026-02-10
3.3 | NCM 성능평가(연속, 순간) 충방전 | 관련문헌 | 이우원 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
3.4 | BMS 기능평가 | 관련문헌 | 이우원 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1
3.5 | 주변 환경평가 | 관련문헌 | 문병길 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 5
3.6 | 성능 평가 | 관련문헌 | 이우원,김미성 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 5
3.6 | 기능 평가 | 관련문헌 | 김성열 | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 5
(글자색 청색만 수정해 주세요.)
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
Note on C26: 이우원: P40 : 배터리 팩 2EA P50 : 배터리 팩 2EA
Note on C27: 이우원: P40 : 배터리 팩 2EA P50 : 배터리 팩 2EA
Note on C28: 이우원: P40 : 배터리 팩 2EA P50 : 배터리 팩 2EA
Note on C29: 이우원: P40 : 배터리 팩 2EA P50 : 배터리 팩 2EA

## 4.수소이동형발전기
프로젝트 일정 - RT 트레인
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 김성열 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2026-03-01 |  | 1 | 0
[17 empty] | 3월 | [29 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[17 empty] | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2026-03-02 to 2026-06-29
1 | 제품규격 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 제품사양 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | 통신규약&DB작성 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | 제품 구성도 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Part list | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | 보호 설정기준 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | 자체 검사 성적서 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | 제작 메뉴얼 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 전기설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 BOM 및 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 3D설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 기구BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 2D설계(제작도면) | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 제작BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.7 | 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 시제품제작 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Part list 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | 기구 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | 배선 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 제품 조립 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 출하 평가 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
(글자색 청색만 수정해 주세요.)

## 3.항만용AGV충전기
프로젝트 일정 - 항만용AGV충전기
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 이우원 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2026-01-01 |  | 1 | 0
[17 empty] | 12월 |  |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[17 empty] | 46020 | 46021 | 46022 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2025-12-29 to 2026-04-27
1 | 제품규격 |  | 이우원 | 2026-01-01 | 2026-01-23 | 23 | 42.12% | 2026-01-23 | 23 |  | 17 | 17 | 9 | 9 | 14 | 14
1.1 | 제품사양 |  | 이우원 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | 통신규약&DB작성 |  | 이우원 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 20 | 50% | 2026-01-20 | 20 |  | 14 | 14 | 10 | 10 | 10
1.3 | 제품 구성도 |  | 이우원 | 2026-01-11 | 2026-01-23 | 13 | 30% | 2026-01-23 | 13 |  | 10 | 10 | 3 | 3 | 10
1.4 | Part list |  | 이우원 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | 보호 설정기준 |  | 박유미 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | 자체 검사 성적서 |  | 박유미 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | 제작 메뉴얼 |  | 이우원 |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 전기설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 BOM 및 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 3D설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 기구BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 2D설계(제작도면) | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 제작BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.7 | 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 시제품제작 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Part list 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | 기구 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | 배선 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 제품 조립 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 출하 평가 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
(글자색 청색만 수정해 주세요.)

## 5.친환경선박인증
프로젝트 일정 - 친환경 선박인증
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 이우원 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2026-01-01 |  | 1 | 0
[17 empty] | 12월 |  |  | 1월 | [30 empty] | 2월 | [27 empty] | 3월 | [30 empty] | 4월
[17 empty] | 46020 | 46021 | 46022 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047 | 46048 | 46049 | 46050 | 46051 | 46052 | 46053 | 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2025-12-29 to 2026-04-27
1 | 제품규격 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 제품사양 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | 통신규약&DB작성 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | 제품 구성도 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Part list | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | 보호 설정기준 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | 자체 검사 성적서 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | 제작 메뉴얼 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 전기설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 BOM 및 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 3D설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 기구BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 2D설계(제작도면) | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 제작BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.7 | 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 시제품제작 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Part list 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | 기구 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | 배선 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 제품 조립 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 출하 평가 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
(글자색 청색만 수정해 주세요.)

## 6.RT크레인
프로젝트 일정 - 친환경 선박인증
| 현재일자 | 2026-02-12 |  | 프로젝트 담당자 | 이우원 |  | 일정표 간격(day) | [10 empty] | 완료일수 |  |  |  | 잔여일수 |  |  |  | 총 진행률 % |  |  |  | 총 잔여기간 |  |  |  | 초과일수
| 시작요일 | 월요일 |  | 시작일 | 2026-03-01 |  | 1 | 0
[17 empty] | 3월 | [29 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월
[17 empty] | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173 | 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202
No | 프로젝트명 |  | 담당자 | 시작일 | 종료일(계획) | 기간(계획) | 진행률 % | 종료일(지연) | 기간(지연) | 지연일수 | 작업일수(계획) | 작업일수(지연) | 완료일수(계획) | 완료일수(지연) | 잔여일수 | Act. Remaining | time axis 2026-03-02 to 2026-06-29
1 | 제품규격 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
1.1 | 제품사양 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.2 | 통신규약&DB작성 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.3 | 제품 구성도 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.4 | Part list | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.5 | 보호 설정기준 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.6 | 자체 검사 성적서 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
1.7 | 제작 메뉴얼 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 제품개발 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 전기설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 BOM 및 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.3 | 3D설계 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  |  | 0
2.4 | 기구BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 2D설계(제작도면) | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 제작BOM | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.7 | 배선제작 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
3 | 시제품제작 |  | 이우원 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE!
3.1 | Part list 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.2 | 전기 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.3 | 기구 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.4 | 배선 자재 발주 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.5 | 제품 조립 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
2.6 | 출하 평가 | [5 empty] | 0% | 0 |  |  | 0 | 0
Note on J9: LG: 계획대비 지연시에 예상 종료일 기입
Note on M9: LG: 기간(계획)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on N9: LG: 기간(지연)일수에서 휴일 일수 제외한 일수 임.
Note on Q9: LG: 기간(지연)일수에서 완료일수(계획)을 제외하고 남아 있는 일수 임 (휴일 일수 포함)
(글자색 청색만 수정해 주세요.)

## 영업 보고 건
|  |  | 고객 정보 | 납품 일정
리텍 | 배터리 팩 | 영업 | 1) 전지 사양 : 380V45Ah 배터리 팩 2) 납품 수량 : 6EA 3) 고객 희망 : 17,000천원/1EA 4) 희망 납기 : 3월말 5) 제작 방안 : 설계(HIS)->제작(엘리트) 제작 의뢰 6) 이슈 상황 -. P40 레이저 용접 가능 확인 | 3월말
충남대 | 배터리 팩 | 제작 | 1) 전지 사양 : 642V50Ah 배터리 팩(시제품) 2) 납품 수량 : 2EA 3) 고객 희망 : 34,000천원/1EA 4) 희망 납기 : 협의 중 5) 제작 방안 : 설계(HIS) 6) 이슈 상황 -. 제작 일정 협의
충남대 | 배터리 팩 | 제작 | 1) 전지 사양 : 642V50Ah 배터리 팩(양산제품), IP65 2) 납품 수량 : 4EA 3) 고객 희망 : 60,000천원/1EA 4) 희망 납기 : 협의 중 5) 제작 방안 : 설계 6) 이슈 상황 -. 냉각 장치 선정, 배터리 팩 외함 제작
글로버텍 | 배터리 팩 | 제작 | 1) 전지 사양 : 642V50Ah 배터리 팩(양산제품), IP65 2) 납품 수량 : 4EA 3) 고객 희망 : 60,000천원/1EA 4) 희망 납기 : 협의 중 5) 제작 방안 : 설계 6) 이슈 상황 -. 냉각 장치 선정, 배터리 팩 외함 제작
자체 양산 | 배터리 팩 | 컨테이너 트럭 보조배터리 팩 | 1) 이슈 상황 -. 양방향 충전기 개발 및 양산 방안 -. 문의 중국 왜 우리 설계 시제품 있으면, 양산 개발 단가 저렴한 이유 대한 설명 |  | 사업 계획서
자체 양산 | 배터리 팩 | 현대자동차 | 1) 10kWFC_배터리 팩 성능 평가 위한 용역 개발 2) 중국 현대자동차 내 생산 3) 영업 : 중국 내 지게차 및 모빌리티 업체 판매 계획 4) 개발 한국 진행 생산 중국 5) 파라시어 / 정보 역량
자체 양산 | 충전기 |  | 1) 충전기 : 2) 충전기 인증 : HIS

## 이슈리스트
WBS ID |  |  |  | 프로젝트명 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 대응순위 | 고객사 | 이슈제목 /이슈내용/해결방안/기타 | 최초 발생일 | 완료일 | 상태 | 추적 번호 | 제품 버전 | 담당자 | 검토/승인자 지시사항 | 추진 일정 및 조치 현황 | 비고
2 | 2 | 1 | 4 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제작변경 |  | HMC | 1)온도센서, 전압센싱 케이블 제작 확인 2) 제작일정 상 HIS내부 제작 또는 외주 제작 여부 확인 3) 온도센서 부착후 모듈 적층 가능함. 케이블 길이 3D설계완(검토의견 회신 대기중) | 2026-01-15 |  | 완료 |  | 시작품 | 문병길 |  | 1) 내부에서 제작 진행을 바랍니다 | 2024 제품사업화\25-05 수소지게차용 배터리모듈개발 (현대자동차)\08. 전기도면 및 BOM
2 | 2 | 1 | 4 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제작변경 |  | HMC | 1) Slave BMS 온도센서 커넥터 변경 건 2) 스트레이트에서 앵글타입으로 변경 가능 여부 3) Slave BMS 변경없이 모듈 옆면 플레이트 제거후 부착 Slave BMS 커넥터 스트레이트로 변경 | 2026-01-15 |  |  |  | 시작품 | 문병길 |  | 1) 화상보고해주세요
1 | 2 | 1 | 1 | 긴트 SS기 배터리 팩 |  |  |  |  | GINT | 팩 외함 높이 225mm로 유지 요청받음. 팩BMS는 상부에 위치 가능한 방법 검토 필요 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 완료 |  | 양산제품 | 문병길 | 1) 팩 외함 높이 225mm 제작 2) PACK BMS 내 CPU 모듈 직접 조립함 | 2D,3D,BOM 변경 완료
0 | 5 | 2 | 4 | 제품 장비 관리 |  |  |  |  | 내부 | 1) 레이져 용접설비 내 산업컴퓨터 부팅 불가 2) 울산 컴퓨터 복구업체 컨택및 파라시스 협력사 레이져 용접 의뢰 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 박성호 | 1) 레이저용접 개발자 문의 통해 해결 2) 컴퓨터에서 문의 통해 불량 제품 교환 요청 | 1) 복구업체에서 컴퓨터 부품 수리 후 SW업체 별도 수배 진행 2) 김상걸 대표 방문하여 제품 정상 동작
5 | 2 |  |  | 친환경선박인증 |  |  |  |  | 컨택모빌리티 | 1) Baseplate 두께 보강 4t+8t 2)Offgas배관 수직 수평 재설치 -. 규격플랜지 사용, 규격 가스켓(비석면 또는 고무)사용 3)냉각수 매니폴더 추가 고정 및 위치 수정 요망 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 문병길 |  | 1)1월 26일 기장kmcp방문하여 가스배관 탈거 및 플랜지 수정 작업 2)1월 29일 재방문 시 랙 보강 및 호스 연결작업 1)Baseplate 추가 제작 및 설치 -. 8t 플레이트 제작 후 RAL7032도장 2)배관 holder적용 검토 후 규격품 구매 진행 3)설계 검토 후 추가 고정 및 위치 검토
1 | 5 | 3 | 6 | 긴트 SS기 배터리 팩 | 현장대응 | 회로설계 | 제품교환 | 1 | GINT | 1) 파워 릴레이 오동작 건 2) 차량 재조립 이후부터 파워 릴레이 오동작 발생함 3) 현장 출장 방문 후 이상 동작 원인 조사 예정 | 2026-01-23 | 01월29일 | 완료 |  | 시제품 | 이우원 |  | 1) PWR BMS Wake Up 릴레이 융착 2) PWR BMS 교체 정상 동작 확인
3 |  |  |  |  | 현장대응 |  |  |  |  | 1) CRU 릴레이 융착 건 2) 선정 파워 릴레이가 AUX(보조접접 기능) 없음 3) 릴레이 변경 필요 요청 → 고객사 변경 불가능 통보 4) 절연저항 알고리즘 및 보호 불가능
1 | 5 | 4 |  | 긴트 SS기 배터리 팩 | 현장대응 | 펌웨어 |  |  | GINT | 1) 파워 릴레이 오동작 발생에 따라 업체에서 현장 점검 요청 2) 현상 재현되지 않았으며10회 이상 반복 테스트 시 정상 동작 확인 |  | 02월04일 | 완료 |  | 시제품 | 이우원 |  |  | 업체 담당자 의견에 따르면, 파워 BMS 릴레이 오동작이 간혈적으로 발생한다고 함
2 | 5 | 4 |  | 긴트 SS기 배터리 팩 | 현장대응 | 펌웨어 |  |  | GINT | 1) 충전 테스트 진행 2) TS Master를 이용한 CAN 통신 모니터링으로 SOC, 충전전압 및 전류 확인 3) SOC29% → 60%로 급상승 후 정상적으로 증가하여 79%까지 도달함 4) SOC 약 60%~65% 구간에서 PackBMS에서 릴레이 동작 반복 동작 현상 확인 |  | 02월04일 | 완료 |  | 시제품 | 이우원 |  |  | * 충전 테스트 방법 1) SOC 22% → 29% 충전 → 30분 대기 2) SOC 29% → 60%로 급상승하였음 3) SOC 60% → 78.9% 충전 (약 2시간이상 소요) → 테스트 종료 * 업체 담당자가 문의 사항 1) SOC 급상승 이유 2) Pack BMS에서 소음 발생 이유 * CAN Log 파일은 팀즈 : 긴트 공유방에 첨부
2 | 2 | 3 | 6 | 10kWFC_LPF배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제품교환 | 3 | HMC | 1) BMS Wake-Up 릴레이 유착 발생 2) Wake-Up 릴레이 접점부에서 고전압 아크 발생으로 릴레이 유착 발생 3) 동일 이슈 재발 방지를 위한 PCB 재설계 검토 필요 | 2026-01-10 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 2 | 3 | 10kWFC_LPF배터리팩 | 제품제작 | 전장설계 | 제품보완 | 4 | HMC | 1) 배선 경로 신규 제작 2) 배선이 난잡하여 외관 품질이 저하되고, 배선 간 간섭 및 스트레스로 인해 배선 끊김 현상이 발생함. 3) 외관 품질 및 신뢰성 확보를 위해 배선 경로를 전면 재설계하고 신규 제작이 필요함. | 2026-02-04 |  |  |  | 시작품 | 박성호 | 1) 신규 제작 일정 확인 후에 재제작 진행 2) 추가 LPF 납품 후, 3일 이내 교체 바람
2 | 2 | 3 | 6 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제품교환 | 3 | HMC | 1) BMS Wake-Up 릴레이 유착 발생 2) Wake-Up 릴레이 접점부에서 고전압 아크 발생으로 릴레이 유착 발생 3) 동일 이슈 재발 방지를 위한 PCB 재설계 검토 필요 | 2026-02-04 |  |  | 4 | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 3 | 6 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제품교환 | 2 | HMC | 1) PWR BMS 제작 오류 발생 2) PWR BMS BOM 오류로 DC-DC 컨버터 사양 오제작(24V → 12V) 3) DC-DC 컨버터 교체 조치 필요 | 2026-02-04 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 2 | 3 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품제작 | 전장설계 | 제작보완 |  | HMC | 1) 외부 커넥터 오제작 발생 2) 1번·5번 핀 오제작으로 인해 연료전지 파워팩 비정상적으로 동작함 3) 전기도면 설계 반영 필요 | 2026-02-04 |  | 완료 |  | 시작품 | 김성열 박성호 | 1) 김성열, 박성호 및 문병길 책임 해당 사항 도면 사항 2) 제작 공유
2 | 2 | 3 | 6 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품설계 | 회로설계 | 제품교환 |  | HMC | 1) CAN 통신 미동작 건 2) 현장에서 CAN 통신이 이루어지지 않아 시스템 동작 불가 3) 제품 점검 후 외관 케이스 장착 과정에서 CAN DC-DC 컨버터 파손 확인 | 2026-02-03 |  | 완료 |  | 시작품 | 박성호 | 1) 최종적으로 제작 후 기능 재시험 이후에 출하 요청
2 | 2 | 5 | 5 | 10kWFC_LPF배터리팩 | 제품평가 | 펌웨어 | SW보완 |  | HMC | 1) SOC 오차율 정밀도 2) SOC EPROM 저장 시, 쓰기 동작 시 지연 따른 쓰기 동작 오류 발생 3) CRC 체크 로직 적용하여 쓰기 동작 오류 발생 최소화 | 2026-02-04 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 5 | 5 | 10kWFC_LPF배터리팩 | 제품평가 | 펌웨어 | SW보완 | 1 | HMC | 1) SOC 5% 단위별 순간 방전 재시험 필요 2) 장비 Ah 연산값을 기준으로 재시험하는 방향으로 협의 3) 시험 기관에 재시험 절차서 작성·전달 및 시험 일정 변경 요청 예정(화요일) | 2026-02-06 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 5 | 5 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품평가 | 펌웨어 | SW보완 | 3 | HMC | 1) Bsa_Ste 'Warning' 정의 건 2) Bsa_Ste Warning 상태에서는 릴레이가 정상 동작하며, Fault 상태에서만 릴레이 차단됨 3) 로직 이상 유무 확인 후 펌웨어 재설치 예정 | 2026-02-05 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 5 | 5 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품평가 | 펌웨어 | SW보완 | 3 | HMC | 1) Bsa_Ste 'Warning' 검출 건 2) Bsa_Ste는 Warning 상태 있지만, CAN D.B 상에서 Warning 내역이 검출 안됨 3) CAN D.B 및 펌웨어 Warning 로직 이상 유무 확인 후 펌웨어 재설치 예정 | 2026-02-05 |  |  |  | 시작품 | 이우원
2 | 2 | 5 | 5 | 10kWFC_NCM배터리팩 | 제품평가 | 펌웨어 | SW보완 | 3 | HMC | 1) Bsa_Ste Reset 상태 천이 오류 발생 2) Bsa_Ste ‘Init’ 상태에서 릴레이 제어 시 ‘Run’으로 상태 천이되나, 실제 릴레이는 동작하지 않음 3) 강제 RESET 이후 시퀀스 로직을 확인하여 원인 파악 후 펌웨어 재설치 예정 | 2026-02-05 |  |  |  | 시작품 | 이우원
1.5.4
Note on G2: 이우원: 1.제품문헌 2.제품설계 3.제품제작 4.제품평가 5.현장대응 6.출장보고
Note on H2: 이우원: 1.기구설계 2.전장설계 3.회로설계 4.펌웨어 5.상위SW
Note on I2: 이우원: 1. 설계변경 2. 설계보완 3. 제작보완 4. 제작변경 5. SW 보완 6. 제품교환
Note on B3: 이우원: 프로젝트번호
Note on C3: 이우원: 대분류 번호
Note on D3: 이우원: 중분류번호
Note on E3: 이우원: 소분류 번호